PRIJEDLOG REVIDIRANOG AP1 ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE U BiH: e-Uprava

## OPŠTE POLITIKE, PROPISI I STANDARDI

| CILJ | AKTIVNOSTI | ODGOVORNE INSTITUCIJE | INDIKATORI USPJEHA | RANG PRIORITETA | ROK ZA PROVOĐENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uspostaviti sistem za nadzor i akreditaciju ovjerilaca, te osigurati interoperabilnost i međusobno priznavanje ovjerilaca na teritoriji BiH. | - Usvojiti ili izmjeniti relevantne propise ukoliko je to potrebno; - Uspostaviti institucionalne kapacitete neophodne za akreditaciju na teritoriji BiH. | PARCO MKT BIH CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | Uspostavljen sistem za nadzor i akreditaciju ovjerilaca, te osigurano njihovo međusobno priznavanje i interoperabilnost. | 1 | Kraj 2011. godine |
| - Osigurati interoperabilnost (međusobno priznavanje) digitalnih certifikatora na teritoriji BiH. | - Usvojiti ili izmjeniti relevantne propise ukoliko je to potrebno. |  | Osigurana interoperabilnost. |  |  |
| - Izjednačiti validnost elektronskih i standardnih (papirnih) podnesaka i dokumenata. | - Usvojiti ili izmjeniti relevantne propise ukoliko je to potrebno. |  | Izjednačena validnost elektronskih i standardnih podnesaka i dokumenata. |  |  |
| - Omogućiti upotrebu svih akreditiranih sigurnih elektronskih potpisa za poslovanje sa javnom upravom. | - Usvojiti ili izmjeniti relevantne propise ukoliko je to potrebno. |  | Omogućena upotreba svih akreditiranih sigurnih elektronskih potpisa za poslovanje sa javnom upravom. |  |  |
| - Definisati standarde za IT nabavke (robe, usluge i radove) uključujući i metodologiju upravljanja IT projektima, te kriterije za izbor najpovoljnijeg ponuđača. | - Definisati standarde za specifikaciju IT opreme i komponenti, za obrasce ugovora za IT usluge i isporuke, za sadržaj projektne dokumentacije, instrukcije za rad i održavanje i sl. i objaviti ih na internetu; - Izraditi strateške smjernice za unajmljivanje usluga iz vana: odlučiti koje se funkcije ne moraju obavljati unutar uprave na osnovu prirode samih funkcija, postojeće pomoći, analiza troškova i koristi, pozitivnih iskustava drugih zemalja itd.; - Prepremiti metodologiju upravljanja IT projektima i objaviti je na internetu; - Pripremiti kriterije za odabir najpovoljnijeg ponuđača i objaviti ih na internetu; - Uspostaviti sistem kontrole i/ili savjetodavne mehanizme. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BIH | - Cjelokupni set standarda za IT nabavke definisan i objavljen; - Uspostavljen sistem kontrole i/ili savjetodani mehanizmi; - Pocenat IT nabavki koji je usaglašen sa definisanim setom standarda u odnosu na ukupan broj IT nabavki. | 4 | Sredina 2012. godine za inicijalne aktivnosti s potrebom godišnjeg ažuriranja |
| - Izraditi politiku za IT sigurnost. | - Definirati tehničke preporuke, pravilnike, tehničke i administrativne procedure sigurnosti, uslove i referentne standarde za sigurne transakcije i sigurnu razmjenu podataka i dokumenata unutar i izvan uprave; - Ažurirati izrađenu politiku sigurnosti godišnje zasnovanu na upravljanju rizicima. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | Politika za IT sigurnost izrađena. | 2 | Kraj 2011. godine za inicijalne aktivnosti s potrebom godišnjeg ažuriranja |
| - Uspostaviti stalni proces analiza rizika na svim nivoima vlasti. | - Napraviti listu osjetljivih tačaka i opasnosti koja bi služila kao uvod u stalni proces analize rizika; - Angažirati nezavisno tijelo za procjenu sigurnosti i provoditi stalnu inspekciju sigurnosnih mjera, na osnovu koje će se stalno ažurirati politika sigurnosti zasnovana na upravljanju rizicima. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | Proces analize rizika uspostavljen. | 2 | Kraj 2011. godine za inicijalne aktivnosti s potrebom godišnjeg ažuriranja |
| - Uspostaviti CERT (Computer Emergency Response Team) instituciju/e. | - Uspostaviti tim koji bi koordinirao odgovore i reakcije na provale sigurnosti i druge informatičke hitnosti poput padova sistema i sl. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | CERT uspostavljen. | 2 | Kraj 2011. godine |

## JAČANJE KAPACITETA

| CILJ | AKTIVNOSTI | ODGOVORNE INSTITUCIJE | INDIKATORI USPJEHA | RANG PRIORITETA | ROK ZA PROVOĐENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uspostaviti jaku centralnu jedinicu, na onim nivoima vlasti na kojima još ne postoji, odgovornu za koordiniranje i pomaganje razvoja e-Uprave. | - Formalno odrediti uloge, nadležnosti i funkcije centralnih jedinica odgovornih za koordiniranje i pomaganje razvoja e-Uprave, te ih adekvatno kadrovski popuniti, na onim nivoima vlasti na kojima još nisu uspostavljene i/ili operativne i/ili adekvatno kadrovski popunjenje. - Usvojiti zajednički metodološki pristup da bi se olakšalo koordiniranje između centralnih i perifernih jedinica: promovirati upotrebu standardnog okvira za upravljanje IT uslugama (ITIL): planirati zajedničke procese za sve periferne jedinice; definisati uloge i aktivnosti sa odgovarajućim referencama i komunikacijskim linijama između njih. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | - Uspostavljene, operativne i adekvatno kadrovski popunjene jake centralne jedinice odgovorne za koordiniranje i pomaganje razvoja e-Uprave na svim nivoima vlasti; - Broj planiranog osoblja; - Broj trenutno zaposlenih; - Zajednički metodološki pristup za koordiniranje između centralnih i perifernih jedinica definisan. | 1 | Kraj 2011. godine |
| - Kontinuirano jačati sve uspostavljene centralne jedinice odgovorne za koordiniranje i pomaganje razvoja e-Uprave, a pogotovu u pogledu strateških kapaciteta za koordinaciju poslova e-Uprave, razvoja politika/strategija, izrade propisa i obezbjeđivanja uputa i savjeta pojedincima i institucijama, bilo kroz zapošljavanje novih ljudi, bilo kroz dodatnu edukaciju postojećeg osoblja. | - Izmijeniti relevantne propise (tamo gdje je to neophodno) kako bi se segment koordinacije poslova e-Uprave, izrade politika odnosno strategija stavio u nadležnost centralnih jednica; - Organizirati obuku za osoblje centralnih jedinica u oblasti strateškog planiranja i razvoja politika; - Uspostaviti mrežu IT rukovodilaca pod koordinacijom centralnih jednica. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | - Postojanje odredbi koje eksplicitno daju mandate centralnim jednicama da rade na koordinaciji razvoja e-Uprave, te na kreiranju strateških dokumenata; - Broj osoblja u centralnoj jedinici zaduženih za koordinaciju poslova e-Uprave, razvoja politika/strategija, izrade propisa i obezbjeđivanja uputa i savjeta pojedincima i institucijama;Broj organiziranih obuka, te broj polaznika na obukama; - Postojanje mreže IT rukovodilaca, frekvencija sastanaka, broj izlaznih rezultata (preporuke, mišljenja, sugestije u pogledu mogućih rješenja). | 1 | Sredina 2012. godine |
| - Uspostaviti kontinuiranu, jaku i formalnu međusobnu saradnju između PARCO-a i svih centralnih jedinica odgovornih za koordiniranje i pomaganje razvoja e-Uprave na pojedinačnim nivoima. | - Intenzivirati rad Nadzornog tima u cilju bolje i efikasnije koordinacije aktivnosti, razmjene informacija, dobrih praksi, analiza trendova, izrade zajedničkih okvirnih dokumenata, planova, preporuka, itd.; - Uvesti upravljanje znanjem o implementaciji IT projekata, a pogotovu o implementaciji projekata obuhvaćenih sa AP1, s ciljem bolje i efikasnije razmjene vrijednih iskustva i naučenih lekcija, izbjegavanja dupliciranja rada, replikacije isprobanih rješenja sa jednog nivoa na drugi i sl. - Ured koordinatora treba da u saradnji sa predsjedavajućim NT-a organizira barem jednom mjesečno sastanak Nadzornog tima na kojima bi se diskutovale tekuće aktivnosti, razmjenjivale informacije i razmatrale zajedničke aktivnosti. | NADZORNI TIM PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS SEKTOR ZA IT PRI SEKRETARIJATU VLADE RS-A VLADA FBIH VLADA BD | - Broj održanih sastanaka NT-a; - Broj predstavljenih dobrih praksi; - Broj slučajeva uspješne primjene već isprobanih rješenja/praksi. | 1 | Sredina 2011. godine |
| - Poboljšati učinkovitost i saradnju između svog osoblja koje radi na e-Upravi. | - Pod koordinacojom centralnih jedinica uspostaviti mehanizme, kao što su interni IT forum javne uprave i/ili mreža praktičara e-Uprave s ciljem rješavanja zajedničkih problema, razmjenjivanja stečenih iskustava i pozitivne prakse, uspostavljanja zajedničkih standarda, povećanja znanja pojedinaca. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS SEKTOR ZA IT PRI SEKRETARIJATU VLADE RS-A VLADA FBIH VLADA BD POJEDINAČNE INSTITUCIJE NA SVAKOM NIVOU | - Uspostavljeni dogovereni mehanizmi saradnje; - Broj predstavljenih dobrih praksi na internetu. | 2 | Sredina 2012. godine |
| - Uključiti predstavnike uprave, privatnog sektora, univerziteta, IT stručnjake i druge zainteresovane aktere da daju svoj doprinos razvoju e-Uprave. | - Formirati forum e-Uprave na kojem bi se raspravljalo o problematici razvoja i implementacije e-Uprave, planovima i pravcima realizacije i sl. kako bi svi zainteresirani, iz uprave, privatnog sektora, univerziteta, te IT stručnjaci i ostali mogli dati svoj doprinos razvoju e-Uprave; - Dogovoriti mehanizme moderacije te identificirati nosioce aktivnosti. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | - Uspostavljen forum e-Uprave; - Uspostavljeni mehanizmi moderacije foruma; - Identificirane odgovorne institucije; - Broj dokumenta predstavljenih za mišljenje foruma; | 4 | Kraj 2012. godine |
| - Osigurati profesionalno IT osoblje u javnoj upravi | - Osigurati sredstva u budžetu za stalnu stručnu edukaciju IT kadrova; - Raditi analizu potreba za obukom tako da ponuda obuka bude bazirana na potražnji; - Dodatno obučiti IT kadrove na rukovodećim funkcijama vještinama potrebnim za rukovođenje projekata, poput vršenja analize troškova i dobiti, procjenu rizika u vezi sa IT projektima i slično. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | - Broj organiziranih obuka; - Broj polaznika na obukama; - Zadvoljstvo polaznika obuka sa metodama i sadržinom programa stručnog usavršavanja. | 3 | Konstantno, s tim da se stepen implementacije mjeri godišnje, odnosno na kraju svake godine |
| - Povećati podršku rukovodstva sa najvišeg nivoa za podršku razvoju e-Uprave | - Organizirati programe seminara za rukovodeći kadar o značaju e-Uprave; - Jačati saradnju i komunikaciju između IT osoblja i rukovodstva; - Prezentirati nove IT projekte kroz analize troškova i koristi; - Inicirati pilot projekte u prioritetnim oblastima sa kratkoročnim rezultatima; - Konstantno prezentirati pogodnosti implementiranih projekata iz domena e-Uprave i postignutih pozitivnih rezultata. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | - Broj organiziranih obuka; - Broj polaznika na obukama; - Broj stalno uključenog ne tehničkog rukovodnog kadra u projektima e-Uprave. | 2 | Konstantno, s tim da se stepen implementacije mjeri godišnje, odnosno na kraju svake godine |

## IKT INFRASTRUKTURA

| CILJ | AKTIVNOSTI | ODGOVORNE INSTITUCIJE | INDIKATORI USPJEHA | RANG PRIORITETA | ROK ZA PROVOĐENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Naparaviti aranžmane za korištenje i unapređenje postojećih potencijala koji će garantirati jeftin, pouzdan i siguran pristup informacijama i omogućiti razmjenu informacija, kako unutar javnog sektora, uključujući i razmjenu informacija između različitih nivoa vlasti uključujući i opštine, tako i eksterno, između javnog sektora i korisnika javnih usluga. | - Napraviti projekat analize postojećih mreža s ciljem optimizacije korištenja mreža, izbjegavanja neracionalnog trošenja sredstava, lakšeg održavanja, itd. (uključujući osiguranje jedinstvenog pristupa Internetu sa zajedničkim osnovnim komunikacijskim i kolaboracijskim servisima i sigurnosnim rješenjima gdje god je to moguće); - Na osnovu analize realizirati najoptimalnije rješenje povezivanja svih organizacionih jedinica uprave, uključujući općine, koje će omogućiti efikasnu razmjenu podataka. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | - Izrađena analiza sa preporukama; - Osigurana IKT infrastruktura kao osnova za efikasnu razmjenu podataka između svih organizacionih jedinica uprave uključujući i općine; - Broj implementiranih informacionih sistema koji koriste uspostavljenu IKT infrastrukturu. | 2 | Kraj 2011. godine za analizu Kraj 2014. godine za realizaciju projekta |
| - Izgraditi gateway javne uprave koji će potvrđivati autentičnost, obavljati transakcije, preusmjeravanje i druge centralizirane usluge koje su potrebne za pristup zajedničkim podacima i uslugama. | - Izvršiti detaljnu analizu mogućnosti i oblika uvođenja elektroničke identifikacije službenika; - Izraditi model središnje tačke jedinstvenog pristupa službenika informacijskim resursima; - Stvoriti uslove za upotrebu sredstava za elektroničko potpisivanje elektroničkih isprava službenicima koji djeluju u sistemu e-Uprave. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | - Izrađena analiza sa preporukama; - Gateway javne uprave u funkciji. | 3 | Kraj 2011. godine za analizu Kraj 2014. godine za realizaciju projekta |
| - Uspostaviti i implementirati optimalne standarde za jedinstvenu konfiguraciju radnih stanica na svakom nivou vlasti ili minimalno na nivou pojedinačnih institucija. | - Uvesti tri kategorije radnih mjesta (tzv. generičko uredsko okruženje) sa odgovarajućim zahtjevima za IT opremu i software (gruba procjena bi bila da 90% računara treba da bude u tzv. laganoj kategoriji); - Održavati ažuriranu i konsolidovanu bazu podataka za upravljanje konfiguracijama u svim korisničkim institucijama. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS SEKTOR ZA IT PRI SEKRETARIJATU VLADE RS-A VLADA FBIH VLADA BD POJEDINAČNE INSTITUCIJE NA SVAKOM NIVOU | - Uvedeno generičko uredsko okruženje. | 4 | Kraj 2013. godine |

## 4. INFORMACIONI SISTEMI I E-USLUGE

| CILJ | AKTIVNOSTI | ODGOVORNE INSTITUCIJE | INDIKATORI USPJEHA | RANG PRIORITETA | ROK ZA PROVOĐENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Definirati zajednički okvir i standarde za arhitekturu informacionih sistema i razvoj aplikacija. | - Pripremiti buduće modele za interoperabilnost: pripremiti prvo viziju, onda stratešku dokumentaciju i nakon toga sveobuhvatnu metodologiju informacione arhitekture; - Razraditi zajednički pristup, metodologiju i niz instrumenata za arhitekturu i razvoj informacionih sistema i aplikacija: pripremiti metodologiju koja definira skup aktivnosti u postupku razvoja sistema i aplikacija, uključujući sadržaj projektnih zahtjeva, odgovorne nosioce, uslove razvoja sistema i aplikacija, testiranje, prijem proizvoda, održavanje i dogradnju, te referentne standarde. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | - Prepremljena sveobuhvatna metodologija informacione arhitekture; - Prepremljena metodologija za arhitekturu i razvoj informacionih sistema i aplikacija. | 1 | Kraj 2011. godine |
| 4.2. Uspostaviti okvir za interoperabilnost za e-Upravu s ciljem osiguranja kompatibilnosti informacionih sistema i procesa, te pružanja objedinjenih i korisnički usmjerenih usluga javne uprave. | - Definirati nosioce aktivnosti; - Izraditi okvir za interoperabilnost (operativnu, semantičku i tehničku interoperabilnost) usklađenu sa Evropskim okvirom za interoperabilnost (EIF); - Izraditi zajedničke, otvorene standarde za razmjenu podataka i definicije meta-podataka (baziranih na XML) da bi se svima omogućio pristup zajedničkim podacima i razmjena podataka, kako unutar javne uprava, tako i izvan; - Implementirati projekat za verifikaciju i operacionalizaciju koncepta interoperabilnosti. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | - Postojanje okvira za interoperabilnost; - Zajednički standardi za razmjenu podataka i definicije meta-podataka dostupni; - Uspostavljeni mehanizmi za implementaciju okvira i standarda. | 1 | Kraj 2011. godine |
| 4.3. Uspostaviti elektronske bazične javne registre (stanovništvo, registri matičnih evidencija, lični dokumenti, poslovni subjekti, elektronski katastar i zemljišna knjiga, poreski registar, socijalna prava i sl.) | - Napraviti analizu trenutnog stanja postojećih bazičnih javnih registara uključujući i analizu zakona koji regulišu uspostavu i vođenje javnih registara; - Na osnovu analize napraviti detaljan program optimizacije i interoperabilnosti bazičnih javnih registara; - Realizirati program. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | - Izrađena analiza sa preporukama; - Dogovoren detaljan program optimizacije i interoperabilnosti bazičnih javnih registara; - Broj kompletiranih elektronskih bazičnih javnih registara; - Broj transakcija godišnje. | 1 | Kraj 2011. godine za analizu Sredina 2012. godine za program Kraj 2014. godine za implementaciju |
| 4.4. Uspostaviti i implementirati informacione sisteme koji podržavaju ključne horizontalne funkcije: HRMIS, elektronske javne nabavke, DMS, e-Sjednice vlade. | Za svaku pojedinačnu horizontalnu funkciju: - Analizirati i optimizirati procese; - Izmijeniti propise po potrebi; - Izraditi IS; - Obučiti korisnike; - Kontinuirano pratiti i evaluirati implementaciju. | Institucije koje imaju centralnu ulogu u implementaciji odabrane horizontalne funkcije na svakom nivou vlasti PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | HRMIS - Broj institucija koje u operativnom smislu koriste IS; - Broj vrsta izvještaja koje generiše HRMIS; - Postojanje mogućnosti da kroz HRMIS budu pronađeni potencijalni kandidati za upražnjena radna mjesta po različitim kriterijima. | 1 | Kraj 2011. godine |
|  |  |  | e-Javne nabavke - Broj institucija koje u operativnom smislu koriste IS; - Dostupnost elektronskih obavještenja o pokretanju postupka nabavke; - Dostupnost elektronske tenderske dokumentacije za ponuđače; - Postojanje elektronske prijave; - Broj elektronskih prijava; - Mogućnost elektronske obrade prijava, ponuda i sl.; - Uspostava elektronskog kataloga nabavki. | 2 | Kraj 2014. godine |
|  |  |  | DMS - Broj institucija koje u operativnom smislu koriste DMS; - Broj različitih DMS-ova u upotrebi (negativni indikator); - Broj interoperabilnih DMS-ova; | 1 | Kraj 2013. Godine |
|  |  |  | e-Sjednice vlade - Postojanje operativnog sistema e-Sjednica vlade; - Procenat prijedloga koji se šalju u proceduru elektronskim putem; - Dostupnost materijala za sjednicu vlade u elektronskom obliku. | 1 | Kraj 2012. godine |
| 4.5. Uspostaviti BiH portal koji će biti organiziran oko životnih događaja pokrivajući usluge iz nadležnosti državnih organa. Napraviti link na ovom portalu do portala entiteta i BDBiH. | - Formiranje Uredničkog Odbora (Radne grupe) koji sačinjavaju predstavnici institucija pod koordinacijom PARCO-a; - Izrada okvirne strukture portala i metodologije za nuđenje informacija o upravnim uslugama u koordinaciji sa aktivnosti 4.6.; - Punjenje portala; - Mjerenje zadovoljstva korisnika; - Održavanje portala. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM | - Postojanje portala; - Struktura i metodologija pripremljene; - Broj usluga za koje su na portalu dostupne informacije u skladu sa metodologijom; - Broj posjeta portalu i zadovoljstvo korisnika. | 1 | Kraj 2011. godine za uspostavljanje portala i metodologiju, a za implementaciju životnih događaja pogledati e-Usluge |
| 4.6. Uspostaviti portale entiteta i BDBiH koji će biti organizirani oko životnih događaja pokrivajući usluge iz nadležnosti entiteta i BDBiH. | - Formiranje Uredničkog Odbora (Radne grupe) koji sačinjavaju predstavnici institucija pod koordinacijom centralne nadležne institucije; - Izrada okvirne strukture portala i metodologije za nuđenje informacija o upravnim uslugama u koordinaciji sa aktivnosti 4.5.; - Punjenje portala; - Mjerenje zadovoljastva korisnika; - Održavanje portala. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | - Postojanje portala; - Struktura i metodologija pripremljene; - Broj usluga za koje su na portalu dostupne informacije u skladu sa metodologijom; - Broj posjeta portala i zadovoljstvo korisnika. | 1 | Kraj 2011. godine za uspostavljanje portala i metodologiju, a za implementaciju životnih događaja pogledati e-Usluge |
| 4.7. Implementirati zajedničke servise za e-Usluge | - Autentikacija i identifikacija; - Plaćanje usluga; - Elektronski obrasci; - Integracija sa registrima; - Elektronska obrada; - Elektronska dostava strankama. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD | - Postojanje IS koji omogućava generičku izradu e-obrazaca; - E-plaćanje usluga; - Autentikacija podnosioca zahtjeva; - Ukupan broj transakcija godišnje. | 1 | Kraj 2012. godine |
| 4.8. Implementirati sljedeće prioritetne transakcione e-Usluge za građane: e–Porez na ukupan prihod fizičkih lica, registracija vozila i prijava prebivališta. | - Analiza i optimizacija procesa (pojednostavljanje); - Izmjene propisa; - Izrada IS; - Obuka; - Implementacija; - Evaluacija i proces stalnih poboljšanja. | e–Porez PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD PORESKA UPRAVA FBIH PORESKA UPRAVA RS | - Postojanje IS koji omogućava transakcione usluge; - Broj korisnika i broj transakcija; - Ušteda za građane i državu u vremenu i novcu; | 2 | Kraj 2014. godine |
|  |  | Registracija vozila PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD IDDEEA MUP FBiH MUP RS |  |  | Kraj 2013. godine |
|  |  | Prijava prebivališta PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD IDDEEA MUP FBiH MUP RS |  |  | Kraj 2012. godine |
| 4.9. Implementirati sljedeće prioritetne transakcione e-Usluge za poslovne subjekte: - Pokretanje poslovne djelatnosti po sistemu „sve na jednom mjestu“ (sudska registracija, prijava na poresku upravu, prijava na statistiku, prijava na institucije za zapošljavanje, penzijsko i zdravstveno osiguranje) - Usluge za postojeće poslovne subjekte (PDV, oglašavanje slobodnog radnog mjesta, prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih, statističko i drugo izvještavanje državnim organima) | - Analiza i optimizacija procesa (pojednostavljanje); - Izmjene propisa; - Izrada IS; - Obuka; - Implementacija; - Evaluacija i proces stalnih poboljšanja. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD PORESKE UPRAVE MINISTARSTVA PRAVDE REGISTRACIJSKI SUDOVI ZAVODI ZA STATISTIKU ZAVODI ZA ZAPOŠLJAVANJE ZAVODI ZA ZDRAVSTVENO/ PENZIONO OSIGURANJE INSTITUCIJE ODGOVORNE ZA RAP | - Postojanje IS koji omogućava transakcione usluge; - Broj korisnika i broj transakcija; - Ušteda za građane, preduzeća i državu u vremenu i novcu; | 1 | Kraj 2014. godine |
| 4.10. Uspostaviti sistem prikupljanja primjedbi i prijedloga korisnika e-Usluga | - Omogućiti davanje e-primjedbi i e-prijedloga u vezi postojećih e-Usluga; - Uspostaviti sistem koji će osigurati redovno, adekvatno i blagovremeno razmatranje svih primjedbi i prijedloga primljenih od identificiranih korisnika e-Usluga uz uvođenje adekvatnih mjera po potrebi. | PARCO CENTAR ZA E-VLADU VM AID RS VLADA FBIH VLADA BD Institucije koje imaju centralnu ulogu u implementaciji odgovarajuće e-Usluge na svakom nivou vlasti | - Broj primljenih prijedloga i primedbi; - Broj odgovora. | 2 | Kraj 2014. godine |

Prioriteti su poredani na skali od 1 – 4 i to tako da broj ¨1¨ označava najvažnije ciljeve. Rokovi za provođenje ciljeva postavljeni u skladu sa prioritetima i složenošću svakog pojedinačnog cilja. Stoga je moguće da u pojedinim slučajevima rok za ispunjenje cilja čiji je rang prioriteta ¨2¨ bude postavljen prije cilja čiji je rang ¨1¨ (jer je stepen složenosti različit).

Ministarsvo komunikacija i transporta BiH

Centar za e-Vladu Vijeća Ministara

Agencija za informaciono društvo Republike Srpske

Veza sa oblašću Upravni postupci i usluge, U.P.1.14.

Veza sa oblašću Upravni postupci i usluge, U.P. 1.6.

Veza sa oblašću Upravni postupci i usluge, U.P. 1.6.

Veza sa oblašću Upravni postupci i usluge, U.P. 1.10.

Veza sa oblašću Upravni postupci i usluge, U.P. 1.5.

Veza sa oblašću Upravni postupci i usluge, U.P. 1.5.

Veza sa oblašću Upravni postupci i usluge, U.P. 1.4.

Veza sa oblašću Upravni postupci i usluge, U.P. 1.4.

Redukcija administartivnih prepreka, pogledaj oblast Upravni postupci i usluge

Veza sa oblašću Upravni postupci i usluge, U.P. 2.3.